## 装修全流程，详细版
超详细装修流程表（60天自装指南最新版）
第一阶段:开工前准备
办理验房手续 | 三证一表：竣工验收备案表、住宅使用说明书、建筑工程质量认定书、国有土地使用
跟物业确认 | 到物业办理装修入场许可证
验房要点 | 入户门、墙体、墙面、供电设施、窗户、卫生间、厨房等
确定装修模式 | 是自装、半包还是全包（全包就不用这个表了，交给装修公司）
确定装修风格 | 在网上找自己喜欢的风格，找设计师出图纸
第二阶段（1-7天）主要是拆除和确定硬装部分
拆除 | 首先可以跟设计师或者工长确定需要拆除的墙体，再联系施工队进行施工拆除，同时可以通过小区邻居找到垃圾清理的人，邻居相互介绍一般能省个三五百。 ①切记承重墙千万不能碰，至于飘窗是否可以拆除，一定要询问物业 ②打拆时一定把可视电话底座收好，不然最后会自己重新购买 ③打拆时，窗户一定要挂建筑绿色保护网，进行保护，这个可以提前网上购买，比实体店便宜一大半 ④若外运建渣一定要堆放在合规堆放点，若工人将建渣胡乱投放，被城管发现可能追根溯源到业主而进行罚款
业主需要做 | 确定燃气 | 确定燃气前需要联系燃气公司先关闭燃气，如果选的燃气热水器超过16L的，16的表需要换成25的
| 确定是否要中央空调 | 如果预算充足的姐妹，想要安装中央空调的，可以让师傅提前上门测量，但是一定要在水电改造前完成。
| 取暖问题 | 取暖有两种选择，要不然是壁挂炉，要不然是暖气，确定好后可以在水电进场前让地暖商家同步进场现场交底，并在拆除完成后约其上门拆除暖气并安装阀门。
| 确定橱柜 | 橱柜建议和全屋定制商家一起选择，可以提前约全屋定制设计师上门量房，留好厨房水电位置，同时也要预留家电的位置、比如洗碗机、冰箱、蒸烤一体机。
| 确定防盗门商家 | 确定防盗门商家，并约其上门测量并开始制作(制作周期15-25天)
| 确定窗户商家 | 确定窗户可以在拆除完成后预约量尺，可以选择三层系统窗，一般窗户制作周期在15-25天，所以要预留充足的时间，最晚也要在油工进场前完成。
| 确定是否要新风 | 安装新风的朋友们确定好新风商家后，让其出管路设计图，提前约其上门测量。
| 饮水问题 | 如需安装前置过滤器和软水系统需提前订购。
第三阶段（第8-14天）水电改造、瓷砖窗户
水电改造 | 水电交底：需要业主、设计师、监理同时到场 水电走线尽量横平竖直、冷热水管要留有一定的距离 注意1:签合同的时候最好水电包死，不然绕线多收钱 注意2:二手房改造签合同的时侯可以跟装修公司谈，尽量做到全屋换新
业主需要做 | 电箱 | 购买强电箱、空气开关及弱电箱等
| 水电交底 | 根据家里的生活使用习惯，确认好开关插座的预留位置
| 开关电源 | 提前确定好开关电源点位和高度，这个部分我已经整理好了全屋水电开关插座表
| 水阀 | 找物业停水改总阀门(二手房)
| 饮水问题 | 如需提前安装前置过滤期或者软水系统
| 选砖 | 选好厨卫墙砖、地砖、地脚线 贴砖要泡砖、流缝、铺贴等 水电开槽处要用水泥进行填埋处理 (注意1:瓷砖购买时需加损耗，设计公司出或者瓷砖厂家出，提前沟通好避免二次购买瓷砖导致色差) (注意2:砖缝提前确定好留多少，不要追求无缝密铺，后期热胀冷缩瓷砖会开裂
| 窗户补缝 | 水电完成后安排防盗门及窗户安装。窗户安装记得盯着师傅把墙缝隙补上不然后期渗水。
| 验收水电 | 可根据验收水电表格验收或者找监理验收
第四阶段(第15-23天)瓦工入场
瓦工 | 包隔音棉 | 包管，包隔音棉
| 贴砖 | 按照铺贴图纸进行地面铺贴
| 防水 | 瓦工对厨卫需做防水位置，进行防水涂刷，注意要做到1.8米。
| 找平处理 | 开始进行客厅、卧室地面找平处理
| 贴砖 | 瓦工开始进行厨卫墙砖铺贴
| 美缝 | 厨卫墙砖铺贴需要晾千5-7天后，进行美缝，美缝需要1-2天，每逢结束需要晾干2天。
业主需要做 | 提前确定 | 沟通铺贴区域以及铺贴方式，按照铺贴图纸进行铺贴，是否要过门石、是否要挡水条、是否做下沉淋浴间、半包门套还是全包门套，各种需求跟瓦工沟通好。
| 提前确定 | 确定淋浴间做下沉式还是挡水条，直接影响瓦工怎么干活
| 石材购买 | 根据瓦工师傅提供尺寸购买过门石、挡水条及窗台石。
| 砖缝卡子 | 砖缝卡子，一般墙砖15mm，地砖2mm，购买瓷砖时会赠送，记得要相应尺寸的卡子
| 验收 | 瓦工工程结束，找监理验收防水、瓦工。
| 量尺 | 全屋定制厂家上门量尺
第五阶段（29-42天）木工、油工入场
木工 | 吊顶 | 吊顶主龙骨边龙骨均为轻钢龙骨，并用螺丝链接牢固，靠墙生根禁止用枪钉
主龙骨间距≤800mm副龙骨间距S400mm坚向侧板基层必须是副龙骨或者差层板，边吊尺寸2200mm必须加副龙骨。
龙骨做完验收合格后，再封顶。
吊顶石膏板均采用石膏板螺丝固定，螺丝必须嵌入石膏板，石膏板螺丝间距均匀。
同一平面区域吊顶水平平整度和垂直度不超过2mm误差，薄型吊顶靠墙或靠顶必须按照水平线或垂直线为标准进行施工，防止后期做柜子有缝隙。
石膏板之间直接必须留出V型伸缩缝，背后乳白胶加板固定，厨卫石膏板靠瓷砖处留出收缩缝隙。
| 饰面 | 饰面板施工时必须满涂刷胶并打蚊钉，均匀压胶边缝不冒胶，面板做到不起泡，不翘边。
饰面板阳角施工，必须做到双边45°，碰角均匀，碰角无厚薄差异，完后细沙打磨修色处理。
饰面板施工完毕后做好保护，阳角保护完整。
| 预留预埋 | 吊灯、窗帘处需加固处理和预埋吊住，预埋灯具预留尺寸和位置达到后期灯具安装条件，并做好密封保护。
空调，新风出风口、回风口、检修口位置和尺寸是否按设计图或商家要求预留。
换气扇、暖风机、凉霸等需要顶上开口的位置和尺寸按设计图或商家要求预留，并加固处理。
油烟机烟道、热水器烟道等管道预埋到位，并靠外墙出口处做防风罩处理。
吊顶内灯线不能出现长距离裸线。
石膏板隔墙必须采用隔墙龙骨和基层板打底，并加隔音棉，隔墙必须地面生根、牢固、不晃动，表面封石膏板，地面必须有10cm红砖基础。
预埋灯具严格按照商家或说明书进行预埋，达到相关尺寸标准和预埋标准。
| 细节 | 厨房、卫生间、阳台、地下室使用防水石膏板或水泥板。
边吊转角处石膏板应做L型或T型处理，防止开裂，转角处龙骨采用基层板加固处理。
墙面基层板或饰面板不能落地，离地完成面保持1cm间隙杜绝潮气，基层需校正。
吊顶尺寸和高度全部按照设计图和交底时方案进行施工，所有灯孔大小位置按照灯光设计方案进行开孔，每个位置的灯位都的有对应的灯线。
业主需要做 | 吊顶 | 吊顶方式，双眼皮可以选择①15，12;②18，15;③20，15;眼皮大一点看着大气
| 窗帘盒 | 哪里需要做窗帘盒，把位置确定好
各处的窗帘盒要几个轨道手动单轨道10-15cm;手动双轨道18-20cm;电动单轨道10-15cm;电动双轨道20-25cm(直轨道选小尺寸，弯轨道选大尺寸)，高度都是15cm。
| 灯具 | 筒灯和射灯位置，需要开孔，提前问好商家需要开多大的孔
| 晾衣架 | 晾衣架，如果是隐藏式，不管是电动还是手动，木工进场前都需要买回家晾衣架安装的时候木工要在场，确保晾衣架和窗帘盒不冲突。
| 衣柜 | 衣柜位置，为了避免打不开柜子，有三种方式解决这个问题 1做衣柜一侧做完整小平顶 2只在衣柜上方做小平顶 3做顶封板，省钱但不是很好看 推荐吊顶，完整又美观，也花不了几百块
| 预约全屋定制 | 全屋定制做方案，找做门厂家开始做门
油工 | 铲墙皮 | 墙面一定要铲到基层，混泥士要铲到水泥砂浆层.红砖墙铲到红砖层。这样从基层重新找平，墙面才不易开裂。
| 清理浮灰 | 墙面浮灰清理掉
| 刷墙固 | 墙固也称墙面界面剂，可以封闭基层浮灰，巩固底层，让石膏和墙面更好的结合。涂刷墙固后，一些墙面原来看不到的细小裂纹会出现，用笔做好记号，方便后期挂网
| 防锈处理 | 石膏板的螺丝要刷防锈漆，避免后面生锈产生锈迹
| 嵌缝石膏补缝 | 嵌缝石膏堵缝墙面缝隙只能用嵌缝石膏来填补 1、防锈螺丝缝隙 2、石膏板与石膏板之间的缝隙 3、石膏板与墙体的连接处 4、开关插座与墙体之间的连接处 5、水电开槽处 6、窗台板与墙体之问的接缝处 7、无框门接缝处 8、原墙体的裂缝处 9、明装无主灯在天花的开槽处
| 挂网 | 1、防锈螺丝缝隙 2、石膏板与石膏板之间的缝隙 3、石膏板与墙体的连接处 4、开关插座与墙体之间的连接处 5、水电开槽处 6、窗台板与墙体之问的接缝处 7、无框门接缝处 8、原墙体的裂缝处 9、明装无主灯在天花的开槽处
| 安装阳角条&阴角条 | 阴阳角条作用是起到整体横平竖直，并保护转角墙体。用嵌缝石膏先固定后找平，需要使用激光水平仪施工要求:墙面阴阳角垂直、门洞侧边垂直且洞口的上下，左右尺寸一致
| 第一遍腻子 | 禁止加任何胶水滑石粉/胶粉
| 第二遍腻子 | 禁止加任阿胶水滑石粉/胶粉
| 打磨 | 先用打磨机进行大面积打磨，再用砂纸进行细打磨、打磨时要一边打磨一边灯照检查平整度。打磨完工后要进行验收，验收通过再剧乳胶打磨要使用240目以上细砂纸;验收标准:误差<2mm。墙面无波浪。
| 乳胶漆底漆 | 底漆的主要作用是封闭墙面和基层，提高乳胶漆附着力。
| 第一遍乳胶漆面 | 乳胶漆大面积上色之前，必须要小面积试色、颜色确定没问题之后再上墙额色不相同，滚刷不可以混合使用。
| 第二遍乳胶漆面漆 | 刷完第二遍乳胶漆要关闭所有窗户，在室内放盆水，让乳胶漆自然阴干，防止开裂。
业主需要做 | 乳胶漆 | 购买墙面乳胶漆
确认涂刷颜色区域
| 窗台板 | 如果这个时候还没有换窗台板，就要赶快联系确定石材和颜色，上门量尺了，油工开始前换好。
| 踢脚线 | 尽量确认踢脚线宽度，如果是极窄踢脚线，腻子要刷到底
| 复尺 | 找全屋定制复尺，签合同，全屋定制开始制作
第六阶段（第43-51天）安装开关面板、灯具
安装 | 开关、插座
所有灯具安装
以下是业主直接联系厂家定制时间，厂家负责上门测量实际尺寸和安装
安排一般顺序 | 厨卫止逆阀然后可以安装烟管
暖气安装、燃气热水器或电热水器安装
厨卫铝扣板安装
橱柜安装
门安装
家具安装
淋浴房、马桶卫浴花洒等
窗帘、电器
工长收尾、补渍
安装五金等 | 安装厨卫五金
安装屋子挂件隔板等
屋里下水管密封，安装洗衣机龙头，橱柜洗菜盆角阀等
业主购买 | 挂衣钩，穿衣镜等
厨房五金
卫生间浴巾架，毛巾杆，三脚架等